## Feuil1
tâches | janvier 2019 à décembre 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 01/03/2020…
Des préalables | bar: 2019-01-01 to 2019-04-01
a) constitution d'un comité de pilotage
b) accord du Codiec, maintien ou non de deux des tutelles ? Dévolution de tutelle ?
c) le personnel : une réflexion en amont est à mener sur la nouvelle organisation sociale que l'on veut se doter pour la nouvelle structure. Il convient aussi d'évaluer les économies ou les surcoûts liés à ce transfert. L'examen des adhésions en matière de prévoyance, mutuelle....// transfert automatique des personnels article L1224-1 du Code du travail | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
d) information du propriétaire, si OGEC propriétaire grâce à un apport, vérifier droit de reprise. Réfléchir au choix du type de fusion si transfert de patrimoine. Attention si transfert d'immeuble, la mairie peut préempter le bien lors de son transfert, même à titre gratuit. | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
e) harmonisation de la facturation des contributions des familles, de la restauration, de la garderie, de l'étude…. | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
f) Réflexion sur le nom du futur OGEC, de l’adresse du siège, des modalités de gouvernance future (pouvoirs des différents organes et des membres du bureau), de la représentation des établissements au sein de la structure unique (membres, nombre d’administrateurs, APEL), etc. | bar: 2019-01-01 to 2019-05-01
Des procédures constitutives
convocation de CA pour les 2 OGEC, avec à l'ordre du jour le projet de rapprochement des deux OGEC, | bar: 2019-01-01
15 jours plus tard présentation aux CA de l'OGEC X et Y du projet de rapprochement, puis délibération de chaque CA qui acte son accord pour le rapprochement des Ogec, et l'effectivité de la fusion dans x mois. | bar: 2019-01-01
rédaction du projet de traité de fusion, sans les indications comptables | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
si l'OGEC qui transfère son patrimoine est titulaire d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique, le notaire doit faire un avenant à ce bail, et si le propriétaire est une congrégation reconnue, il faut demander l'autorisation au préfet pour le transfert de ce bail à un autre OGEC, le silence du préfet durant deux mois équivaut à un accord | bar: 2019-03-01
Si subvention d'investissement avec droit de reprise, demander accord de la collectivité territoriale | bar: 2019-03-01
information des banques, tranfert des emprunts des cautions, opportunité de renégocier des prêts ? | bar: 2019-03-01 to 2019-05-01
convocation du CSE de chaque OGEC pour la 1ère réunion / s'il n'existe pas de CSE, information des délégués du personnel du projet de fusion | bar: 2019-04-01
15 jours plus tard tenue de la 1ère réunion du CSE ou des délégués du personnel avec remise de note d'information sur les motifs de cette fusion | bar: 2019-04-01
convocation du CSE ou des délégués du personnel de chaque OGEC pour la 2nde réunion | bar: 2019-05-01
15 jours plus tard tenue de la 2nde réunion du CSE ou des délégués du personnel avec remise de note d'information complémentaire si besoin | bar: 2019-05-01
si fusion absorption, avec modification des stauts ou du nom de l'ogec absorbant, finalisation de ces modifications et choix du nouveau nom de l'ogec et éventuellement de l'ensemble scolaire. | bar: 2019-06-01
si fusion création, rédaction des statuts du nouvel OGEC absorbant | bar: 2019-06-01
finalisation de la rédaction du traité de fusion avec un arrêté des comptes datant de moins de 6 mois. | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
convocation de CA pour les 2 OGEC, avec à l'ordre du jour l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/8/2015, examen et arrêté du projet de traité de fusion, pouvoir au président pour signer traité et lecture de l'avis des représentants du personnel, relecture des statuts du futur ogec, si fusion création, et des éventuelles modification de statuts de l'ogec absorbant si fusion absorption | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
15 jours plus tard tenue des deux CA, qui délibèrent sur l'arrêté des comptes, approuve le projet de fusion, donne pouvoir au président pour signer le traité, approuve le projet de statuts du nouvel ogec, ou les modifications de statuts à apporter à l'ogec absorbant | bar: 2019-11-01
publication dans un journal d'annonces légales du projet de fusion, comportant identité des OGEC parties à la fusion, la date de réalisation du projet, des AG qui approuveront la fusion, le montant de l'actif et du passif |  | 2019-11-01: 30 jours au moins avant l'AGE
mise à disposition au siège de chaque OGEC, durant 30jours du projet de traité de fusion, accompagné de documents * |  | 2019-11-01: durant 30jours
si fusion création : convocation 15 jours au moins avant la date d'une assemblée générale extraordinaire constitutive du nouvel OGEC qui absorbe les deux autres ogec, avec à l'ordre du jour adoption des statuts de ce nouvel ogec, approbation du traité de fusion création et élection des nouveaux administrateurs. Prévoir aussi une réunion du nouveau CA pour élire le nouveau bureau et donner pouvoir au nouveau président pour signer le traité de fusion création. | bar: 2019-12-01
si fusion absorption : convocation 15 jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire de l'OGEC qui absorbe avec à l'ordre du jour l'approbation des comptes et du traité de fusion et élection des nouveaux administrateurs. | bar: 2019-12-01
convocation au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale extraordinaire de l'OGEC qui est absorbé avec à l'ordre du jour l'approbation des comptes et du traité, qui vaut dissolution | bar: 2019-12-01
tenue des assemblées générales extraordinaires qui approuvent le traité de fusion, avec effet rétroactif au 1er septembre n-1, suivi d'un conseil d'administration qui élit le nouveau bureau, avec délégation au président pour signer le traité si fusion création. | bar: 2020-01-01
des procédures consécutives | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01
si fusion création, dépôt des statuts du nouvel ogec au guichet unique et publication de son exitences au JO des associations et déclaration de ses administrateurs de leur qualité de dirigeant | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01
si fusion absorption avec modification de statuts ou de nom : transmission au guichet unique des statuts modifiés et des administrateurs de l'OGEC absorbant, et leur qualité de dirigeant | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01
enregistrement à la recette des impôts du traité de fusion afin de le rendre opposable aux tiers, régime de faveur des fusions de sociétés | bar: 2020-02-01
note individuelle d'information aux salariés sur les changements à venir | bar: 2020-02-01
Consultation des délégués du personnels et du CSE pour la dénonciation des usages pour les salariés OGEC par lettre RAR | bar: 2020-02-01
s'il y a eu transfert d'immeuble (y compris baux à construction et emphytéotique, le notaire en assure la publicité foncière) |  | 2020-01-01: dans un délai de 3 mois après l'AGE
transmission au guichet unique, des changements de dirigeants éventuels changements de statuts de noms d'association… (si l'on est dans une fusion absorption) |  | 2020-01-01: dans un délai de 3 mois après l'AGE
La Déclaration Sociale Nominative -DSN- se fait au nom du nouvel OGEC pour l'ensemble des salariés sur le mois où la fusion prend effet | bar: 2020-01-01
information au fil du temps des fournisseurs, prestataires de la fusion et du changement d'indentité du nouvel ogec | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01